## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 3 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
AUFGABEN | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Eine Thema Wählen | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Eine Repository erstellen | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
1 . Struktur | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Struktur die Webseite entscheiden | 2 | 1 | 2 | 1 | 0%
Webseite Antrag | 2 | 1 | 2 | 1 | 0%
Inhalt Daten | 2 | 1 | 2 | 1 | 0%
2. Planung | 2 | 1 | 2 | 1 | 0%
Aufgabe verteilen | 2 | 1 | 2 | 1 | 0%
3. Realisierung | 3 | 4 | 3 | 4 | 0%
Programmierung | 3 | 2 | 3 | 2 | 0%
Sprachen | 5 | 1 | 5 | 1 | 0%
Meinung aussern und bearbeiten | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
4. Abschluss | 7 | 3 | 7 | 3 | 0%
Fehler Korrigieren | 7 | 1 | 7 | 1 | 0%
Team Feedback | 8 | 1 | 8 | 1 | 0%
Lehrer Feedback | 9 | 1 | 9 | 1 | 0%

## Aufgaben
Phasen | AUFGABEN | Beschreibung | Verantwortlich | Dauer geplant | Dauer ist
| Eine Thema Wählen | Projekmanagement |  | 1 | 1
1 . Struktur | Eine Repository erstellen | mit Github |  | 1 | 1
| Struktur die Webseite entscheiden | Struktur |  | 1 | 1
| Webseite Antrag | Seitenübersicht
| InhaltsDaten | Inhaltsdaten
2. Planung | Aufgabe verteilen | 2 seite für jede person erstellen |  | 1 | 1
3. Planung und Realisierung | Programmierung | HTML,CSS |  | 2 | 2
| Sprachen | webseite auf Französisch
| Meinung aussern und bearbeiten | Wir diskutieren das Design unserer Webseite |  | 1 | 1
4.Abschluss | Fehler Korrigieren | Jede Person prüft die Seite ihrer Kollegen |  | 1 | 1
| Team Feedback | Wir entscheiden am Ende, ob alle Schritte korrekt ausgeführt wurden oder ob es noch Mängel gibt. |  | 1 | 1
| Lehrer Feedback | Meinung des Lehrers |  | #REF! | #REF!

## Risikomatrix
Risikomatrix
| Schaden- | katastrophal |  |  | 3
| ausmass | gross
|  | mittel |  | 2
|  | klein | 1
|  |  | unwahr- | möglich | wahr- | sehr wahr-
|  |  | scheinlich |  | scheinlich | scheinlich
Eintrettenswahrscheinlichkeit
Nicht akzeptalbe Risiken (Risikoreduzierung dringend nötig)
Siginifikantes Risiko (Risikoreduzierung notwending)
Geringes Risiko (keine Risikoreduzierung nötig)
Wie werden aktuelle Risiken eingeschätzt?
| 1 | Update vergessen
| 2 | Zeitplanung nicht respektieren
| 3 | Gesamter Datenverlust
Welche Massnahmen können getroffen werden um das Risiko zu reduzieren?
| 1 | Regelmässig auf Github aktualisieren
| 2 | im Fach die Aktualisierung beschprechen
| 3 | Backup Lösung
Risikomatrix nach Risikoreduzierung
| Schaden- | katastrophal | 1
| ausmass | gross
|  | mittel |  | 3
|  | klein |  | 2
|  |  | unwahr- | möglich | wahr- | sehr wahr-
|  |  | scheinlich |  | scheinlich | scheinlich
Eintrettenswahrscheinlichkeit